PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Vũ Minh Đức | Mã sinh viên | B25DTCN157 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (22 + 26 + 24 + 24) / 4 = 24 SP |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity bình thường : 6 developers * 10 ngày = 60 người – ngày - 1 ngày cả đội nghỉ lễ và 1 dev nghỉ phép 4 ngày: 10 người – ngày - Capacity Spint 5: 60 – 10 = 50 người – ngày - Tỷ lệ Capacity : 50/60 * 100% = 83,33% - Số SP cam kết : 24 SP * (50/60) = 20 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Các story chọn: - C1: có SP là 5 (Must) - C2: có SP là 8 (Must) - C3: có SP là 5 (Must) Tổng SP: 18 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành làm phần thêm , đặt ở giỏ hàng và thanh toán khi khách nhận hàng |
| Lý do lựa chọn | Bởi vì đó toàn là những phần bắt buộc (Must) theo đề bài , nếu thiếu 1 trong số phần đó thì hệ thống không thể vận hành , và các chức năng đó giúp hoàn thiện một tính năng hoàn chỉnh mang lại giá trị cho người dùng Tổng SP mà nhóm có thể cam kết là 20 SP và SP thực tế nhóm làm là 18 cũng đủ để phù hợp để thực hiện để hệ thống có thể vận hành 1 cách cơ bản |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện thanh toán, hiện thị thông tin đơn hàng và phương thức thanh toán khi nhận hàng | UI/UX | 5 |
| Xây dựng API lưu thông tin thanh toán và cập nhật trạng thái đơn hàng phù hợp | Development | 8 |
| Viết các test case kiểm thử chức năng đặt hàng và thanh toán | Tester | 5 |
| Tổng giờ công |  | 18 giờ |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | - Số liệu ngày 4: còn 23 SP mà lý tưởng là 14,4 - chênh lệch : 23 – 14,4 = 8,6 SP - Kết luận: Đội đang bị chậm tiến độ rất nhiều |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | - dấu hiệu bất thường: từ 0-2 ngày đội vẫn giữ nguyên là 24 SP không giảm - rủi ro: có thể bị dồn nhiều ở đầu,... từ đó có thể sẽ bị chậm dealine và không đạt Sprint Goal |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | - lý do đường thực tế đi lên có thể là do đến lúc đó ở chức năng đó đang phát sinh ra lỗi gì đó không thể lường trước và cần phải khắc phục - rủi ro: làm quá tải có thể làm trễ dealine, không hoàn thành được đúng hạn , không đạt được Sprint Goal |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | - Chọn biểu đồ A - từ Daily Scrum: Scrum Master hỗ trợ gỡ bỏ khúc mắc cho đội ngay từ đầu Sprint - điều chỉnh Sprint Planning: chia nhỏ lại phần nội dung, chức năng làm từ 2-8 giờ làm và cập nhật tiến độ hàng ngày có gì sẽ khắc phục ngay theo lộ trình đặt ra |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày danh sách các hoạt động hoàn thành và chưa hoàn thành trong Sprint |
| Scrum Master | Hỗ trợ họp và giữ đúng thời gian , đảm bảo nội dung để mọi người thảo luận tích cực |
| Developers | Sẽ demo về tính năng đặt hàng và thanh toán cho mọi người xem |
| Stakeholders | Lắng nghe và xem demo , kiểm thử và phản hồi |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

- PO sẽ ghi nhận đề xuất thanh toán bằng mã QR vào Product Backlog, sau đó đánh giá giá trị và tự quyết định thứ tự ưu tiên cho các Sprint sau - Giá trị Agile Manifesto: "Thích ứng với sự thay đổi hơn là tuân theo kế hoạch"

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls     ☑ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu quy trình kiểm tra code và viết Unit Test kỹ hơn ngay trong quá trình lập trình để phát hiện bug sớm |
| Stop | Dừng việc dồn công việc kiểm thử vào 2 ngày cuối cùng của Sprint |
| Continue | Tiếp tục duy trì thái độ bình tĩnh, phối hợp ăn ý giữa Dev và Tester khi gặp sự cố sát giờ demo |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thực hiện kiểm thử cuốn chiếu , đến đâu test đến đó luôn | Developers | 100% các task hoàn thành trước ngày 8 của Sprint và không còn bug mức độ nghiêm trọng nào trước buổi demo |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm | ..../100 |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |